УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования и науки

Самарской области

от 22.03.2011  №  149-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

|  | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование Конкурсной комиссии | Пряхина Ю.В. | Распоряжение министерства образования и науки Самарской области | 21.03.2011 | 01.04.2011 |
|  | Заключение соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Пряхина Ю.В. Ракина Т.В. Хорина Т.А. | Соглашение | В течение 40 дней после принятия соответству-ющих норматив-ных правовых актов | По истечении 40 дней после принятия соответству-ющих нормативных правовых актов |
|  | Утверждение Процедуры проведения в Самарской области в 2011 году конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Самарской области | Пряхина Ю.В. | Распоряжение | 22.03.2011 | 25.03.2011 |
|  | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Объявление конкурса. | Ливенцев А.В. Пряхина Ю.В. | Публикации в средствах массовой информации. Письма в территориальные управления министерства образования и науки Самарской области | 28.03.2011 | 01.04.2011 |
|  | Объявление об отборе гражданских экспертных организаций и общественных экспертов для проведения конкурсных процедур по отбору лучших учителей Самарской области на получение денежного поощрения. | Еремин С.В., руководители территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области |  | 21.03.2011 | 25.03.2011 |
|  | Формирование Апелляционной комиссии | Еремин С.В. | Распоряжение министерства образования и науки Самарской области | 21.03.2011 | 01.04.2011 |
|  | Формирование Экспертной комиссии | Ерёмин С.В., Пряхина Ю.В., Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования | Распоряжение | 28.03.2011 | 01.04.2011 |
|  | Сбор заявок кандидатов для участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей | Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования |  | 11.04.2011 | 15.04.2011 |
|  | Проведение семинаров для членов экспертной комиссии | Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования | План проведения семинара | 13.04.2011 | 20.04.2011 |
|  | Проведение экспертизы представленных заявок | Экспертная комиссия | Протокол заседания Экспертной комиссии. Ранжированный список | 20.04.2011 | 22.04.2011 |
|  | Работа Апелляционной комиссии | Апелляционная комиссия | Протокол заседания Апелляционной комиссии | 25.04.2011 | 27.04.2011 |
|  | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Конкурсная комиссия | Протокол заседания Конкурсной комиссии | 28.04.2011 | 30.04. 2011 |
|  | Утверждение списка учителей-победителей на заседании Регионального совета по реализации ПНПО | Региональный совет | Протокол заседания Регионального Совета |  | 12.05.2011 |
|  | Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России | Пряхина Ю.В. | Списки лучших учителей | 13.05.2011 | 10.06.2011 |
|  | Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Хорина Т.А., руководители территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области | Платежные документы | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
|  | Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Дроздова Г.В. | Почетные грамоты | 26.09.2011 | 05.10.2011 |
|  | Подготовка и представление отчетов Самарской области об осуществлении расходов бюджета Самарской области, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2011 год | Пряхина Ю.В. Хорина Т.А., руководители территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области, Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования | Отчеты Министерства образования и науки Самарской области; аналитический отчет Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования | 06.10.2010 | 20.11.2011 |
|  | Распространение опыта учителей-победителей конкурса | Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, территориальные управления министерства образования и науки Самарской области | План распространения опыта | 01.10.2011 | 16.12.2011 |