| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
|  | от 12 февраля 2013 года №16– р |  |

Об утверждении Состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих основные образовательные программы основного общего образования

В целях  обеспечения введения федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих основные образовательные программы основного общего образования:

- Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению;

План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на территории Кинельского образовательного округа.

Руководитель   управления					               С.Ю. Полищук

Агеева 61320

Утвержден

распоряжением  Кинельского управления

от 12 февраля 2013 г. №16-р

Состав

рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению

| Исаева Ирина Борисовна | - начальник отдела реализации образовательных программ Кинельского управления, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Агеева Ольга Михайловна | - главный консультант Кинельского управления |
| Гулина Анна Васильевна | - директор ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» |
| Шмелева Ольга Юрьевна | - ведущий специалист отдела реализации образовательных программ Кинельского управления |
| Мамонова Татьяна Михайловна | - методист ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» |
| Золотухина Дина Геннадьевна | - зам. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр», тьютор по ФГОС ООО |
| Пыркова Анастасия Сергеевна | - библиотекарь ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» |
| Тепаев Василий Сергеевич | - директор ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» |
| Боярова Надежда Николаевна | - директор ГБОУ СОШ пос. Комсомольский |
| Громко Ирина Александровна | - зам. директора по УВР ГБОУ СОШ пос. Комсомольский |
| Попова Наиля Наиловна | - зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 5«ОЦ «Лидер» |
| Дворцова Татьяна Владимировна | - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 5«ОЦ «Лидер», тьютор по ФГОС ООО |

Утвержден

распоряжением  Кинельского управления

от 12 февраля 2013 г. №16-р

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих программы основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ОУ | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 1.2 | Утверждение основной образовательной программы ОУ | май 2013 | Руководители ОУ |
| 1.3 | Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 1.4 | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | апрель-май 2013 | Руководители ОУ |
| 1.5 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками | апрель - май 2013 | Руководители ОУ |
| 1.6 | Разработка: - образовательных программ, - положения о внеурочной деятельности, - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, -учебного плана, - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы и т.п. | апрель - август 2013 | Руководители ОУ |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) |
| 2.1 | Проведение семинаров, совещаний по организационно-методическому сопровождению введения в ОУ ФГОС ООО | февраль- декабрь 2013 | Золотухина Д.Г. |
| 2.2 | Организация деятельности пилотных площадок (пилотных ОУ) по введению ФГОС ООО | февраль-июнь 2013 | Гулина А.В., Руководители ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» Тепаев В.С., ГБОУ СОШ п. Комсомольский Боярова Н.Н. |
| 2.3 | Координация деятельности пилотных площадок (пилотных ОУ) по введению ФГОС ООО | февраль-июнь 2013 | Агеева О.М. |
| 2.4 | Создание рабочих групп в ОУ по введению ФГОС ООО | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 2.5 | Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО, включающего планы-графики повышения квалификации на текущий учебный год и последующие 3 года | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 2.6 | Координация деятельности ОУ по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС ООО | февраль-март 2013 | Агеева О.М. |
| 2.7 | Привлечение органов государственного-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | февраль- декабрь 2013 | Золотухина Д.Г. |
| 2.9 | Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО | апрель - май 2013 | Агеева О.М. |
| 2.10 | Координация деятельности ОУ по подготовке к научно-практическим конференциям: - по результатам проведения эксперимента в 1 полугодии 2012/2013 учебного года; -по проблемам введения ФГОС ООО | февраль 2013 апрель - май 2013 | Агеева О.М. |
| 2.11 | Организация и проведение региональных научно-практических конференций: - по результатам проведения эксперимента в 1 полугодии 2012/2013 учебного года; -по результатам проведения эксперимента в 2012/2013 учебном году | февраль 2013 июнь-август | Агеева О.М., Тепаев В.С., Боярова Н.Н. |
| 2.12 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | февраль 2013 | Руководители ОУ |
| 2.13 | Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | февраль 2013 | Гулина А.В., Пыркова А.С. |
| 2.14 | Экспертиза основных образовательных программ основного общего образования ОУ | март 2013 | Агеева О.М., Золотухина Д.Г., Дворцова Т.В. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 3.2 | Методическая помощь ОУ в разработке основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной | февраль-март 2013 | Гулина А.В., Золотухина Д.Г., Дворцова Т.В. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения ведения и реализации ФГОС ООО | февраль 2013 | Руководители ОУ |
| 4.2 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 года | февраль-март 2013 | Руководители ОУ, Мамонова Т.М. |
| 4.3 | Координация деятельности Ресурсного центра по разработке плана повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 года | февраль-март 2013 | Агеева О.М. |
| 4.4 | Разработка (корректировка) планов научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | февраль- декабрь 2013 | Руководители ОУ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Размещение на сайтах ОУ и управления информационных материалов о введении ФГОС ООО | февраль- декабрь 2013 | Руководители ОУ, Агеева О.М. |
| 5.2 | Проведение информационной кампании о подготовке и введении ФГОС ООО | март- декабрь 2013 | Руководители ОУ, Агеева О.М. |
| 5.3 | Формирование публичного отчета пилотных ОУ по итогам введения ФГОС ООО | май 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н., Агеева О.М. |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 6.1 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | июнь-август 2013 | Руководители ОУ |
| 6.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | июнь-август 2013 | Руководители ОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 7.1 | Анализ материально-технического обеспечение введения и реализации ФГОС ООО | февраль-март 2013 | Руководители ОУ |
| 7.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | февраль- декабрь 2013 | Руководители ОУ |
| 7.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | февраль- декабрь 2013 | Руководители ОУ |
| 7.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | сентябрь- декабрь 2013 | Руководители ОУ |
| 7.5 | Проведение мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | июнь-август 2013 | Агеева О.М. |
| Информационно-аналитическая деятельность |
| 8.1 | Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС ООО в пилотных ОУ | февраль-март 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н., Агеева О.М. |
| 8.2 | Анализ работы за 2 полугодие 2012/2013 учебного года по введению ФГОС ООО в пилотных ОУ | апрель - май 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н., Агеева О.М. |
| 8.3 | Подготовка аналитического отчета о результатах эксперимента на территории округа | июнь-август 2013 | Исаева И.Б., Агеева О.М. |
| 8.4 | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО | июнь-август 2013 | Агеева О.М., Гулина А.В. |
| 8.5 | Изучение информационно-аналитических материалов по итогам диагностики достижений учащихся ОУ | июнь-август 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н., Агеева О.М. |
| 8.6 | Анализ работы за 1 полугодие 2013/2014 учебного года по введению ФГОС ООО. |  | Руководители ОУ, Исаева И.Б., Агеева О.М. |
| Мониторинговые мероприятия |
| 9.1 | Участие в исследовании формирования универсальных учебных действий у учащихся пилотных ОУ | апрель - май 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н. |
| 9.2 | Участие в итоговом исследовании учебных достижений учащихся пилотных ОУ | апрель - май 2013 | Тепаев В.С., Боярова Н.Н. |